## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 17 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
DD Cas d'utilisation | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
DD Base de données | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
DD D'activités | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Base de données | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Architecture MVC | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
Template | 2 | 1 | 3 | 1 | 100%
Header | 3 | 1 | 2 | 1 | 75%
CRUD | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Authentification | 4 | 2 | 5 | 2 | 100%
Inscription | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
AJAX dans form | 15 | 3 | 14 | 4 | 70%
Données dans "Calendar" | 15 | 3 | 15 | 3 | 100%
Configuration prestas | 17 | 5 | 0 | 0 | 0%
Annuler rdv | 17 | 2 | 0 | 0 | 0%
Activité 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activité 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activité 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activité 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activité 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activité 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activité 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activité 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activité 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activité 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activité 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activité 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%